## Modelo
ETAPAS DO PROJETO
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | ENTREGA
1 | EQUIPE E TEMA |  |  | 2023-02-24
2 | CRIAÇÃO DO PRIMEIRO ROTEIRO |  |  | 2023-03-10
3 | ENTREGA 01 - ENTREGA DO MVP |  |  | 2023-03-17
4 | CRONOGRAMA |  |  | 2023-03-24
4 | MONTAGEM DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO |  |  | 2023-03-23
|  | MONTAGEM DO GIT |  | 2023-03-23
|  |  | EQUIPE (LISTA E CURRICULOS) | 2023-03-23
|  |  | DOCUMENTACAO (COMEÇANDO SEU PORTFOLIO) | 2023-03-23
|  | INSTALAÇÃO DE SOFTWARES |  | 2023-03-23
|  |  | PYTHON | 2023-03-23
|  |  | BIBLIOTECAS | 2023-03-23
|  |  | VISUAL STUDIO CODE (OU OUTRO) | 2023-03-23
5 | ENTREGA 03 - SPRINT1 |  |  | 2023-04-14
|  | REUNIÃO 01: |  | 2023-04-02
|  | REUNIÃO 02: |  | 2023-04-09
|  | REUNIÃO 03: |  | 2023-04-12
6 | ENTREGA 04 - SPRINT2 |  |  | 2023-04-29
|  | REUNIÃO 01: |  | 2023-04-16
|  | REUNIÃO 02: |  | 2023-04-23
|  | REUNIÃO 03: |  | 2023-04-26
7 | ENTREGA 05 - SPRINT 3 |  |  | 2023-05-13
|  | REUNIÃO 01: |  | 2023-05-01
|  | REUNIÃO 02: |  | 2023-05-07
|  | REUNIÃO 03: |  | 2023-05-10
8 | ENTREGA 06 - APRESENTAÇÃO DO PROJETO (PITCH NO YOUTUBE) |  |  | 2023-06-20
|  | PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO |  | 2023-06-17
|  | APRESENTAÇÃO DO PROJETO |  | 2023-06-20
9 | ENTREGA 07 - RELATÓRIO FINAL |  |  | 2023-06-22
|  | DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO |  | 2023-06-21
|  | LIÇÕES APRENDIDAS |  | 2023-06-21

## Exemplo
ETAPAS DO PROJETO INTEGRADOR - PROJETO UNESP
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | PRAZO
1 | EQUIPE E TEMA |  |  | 2019-02-22
2 | CRONOGRAMA + PROJECT CHARTER (1 SEMANA) |  |  | 2019-03-01
3 | MVP - ENTREGA: LISTA DE FUNCIONALIDADES (2 SEMANAS) |  |  | 2019-03-14
4 | MAPA DE CONHECIMENTO (DEFINIÇÃO TECNOLOGICA) (1 SEMANA) |  |  | 2019-03-21
| 4.1 | MATRIZ DE HABILIDADES
5 | MONTAGEM DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO (1 SEMANA) |  |  | 2019-03-28
| 5.1 | MONTAGEM DO GIT (1 SEMANA)
|  | 5.1.2 | EQUIPE (LISTA E CURRICULOS)
|  | 5.1.3 | DOCUMENTACAO
6 | SPRINT1 (2 SEMANAS) |  |  | 2019-04-11
| 6.1 | PESQUISA SOBRE AS CERTIFICAÇÕES
| 6.2 | HELLO WORD DA APLICAÇÃO(MOBILE OU WEB)
| 6.3 | DESENVOLVIMENTO DAS TELAS PRINCIPAIS
| 6.4 | MODELAGEM DO BANCO
| 6.5 | CRIAÇÃO DO BANCO
7 | SPRINT2 (2 SEMANAS) |  |  | 2019-04-25
| 7.1 | MODELAGEM DA API
| 7.2 | CRIAÇÃO DA API
| 7.3 | INTEGRAÇÃO DA API COM APLICAÇÃO
| 7.4 | INSERIR AÇÕES NAS TELAS ("CRUD")
8 | SPRINT 3 (3 SEMANAS) |  |  | 2019-05-16
| 8.1 | GERAR APK
| 8.2 | TESTE COM O CLIENTE LOCAL
| 8.3 | APLICAR CORREÇÕES QUE O CLIENTE PEDIU
| 8.4 | TESTE PÓS CORREÇÕES
9 | RELATÓRIO FINAL (1 SEMANAS) |  |  | 2019-05-23
| 9.1 | DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO
| 9.2 | REVISÃO DA MATRIZ DE HABILIDADE
| 9.3 | LIÇÕES APRENDIDAS
| 9.4 | PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO
10 | APRESENTAÇÃO DO PROJETO (1 SEMANA) |  |  | 2019-06-03